## Integracja
Tytuł projektu | "Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie woj. zachodniopomorskiego"
Numer projektu | 4/8-2017/OG-FAMI
FORMULARZ WSKAŹNIKÓW - cel: Integracja/legalna migracja
Nazwa wskaźnika | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość w Raporcie kwartalnym 1 za okres 01.09.2018-31.12.2018 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 2 za okres 1.01.2019 - 31.03.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 3 za okres 1.04.2019 - 30.06.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 4 za okres 1.07.2019 - 30.09.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 5 za okres 1.10.2019 - 31.12.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 6 za okres 1.01.2020. - 31.03.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 7 za okres 1.04.2020. - 31.06.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 8 za okres 1.07.2020. - 30.09.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 9 za okres 1.10.2020. - 31.12.2020
|  |  | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w danym okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające)
REZULTATY:
WSKAŹNIKI OBOWIĄZKOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO*
nie dotyczy
WSKAŹNIKI DODATKOWE**
nie dotyczy
PRODUKTY:
WSKAŹNIKI OBOWIĄZKOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO*
C2 - liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych | 0 | 5550 | 833 | 833 | 2135 | 2968 | 1445 | 4413 | 708 | 5121 | 435 | 5556 | 511 | 6067 | 161 | 6228 | 167 | 6395 | 0 | 6395
C2a - liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki ukierunkowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy | 0 | 918 | 32 | 32 | 119 | 151 | 134 | 285 | 238 | 523 | 192 | 715 | 45 | 760 | 10 | 770 | 28 | 798 | 0 | 798
C2b - liczba osób należących do grup docelowych wspieranych poprzez zapewnienie doradztwa i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania i poradnictwa w kwestiach administracyjnych i prawnych | 0 | 4299 | 76 | 76 | 2140 | 2216 | 1369 | 3585 | 393 | 3978 | 170 | 4148 | 231 | 4379 | 170 | 4549 | 259 | 4808 | 0 | 4808
C2c - liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej | 0 | 498 | 0 | 0 | 56 | 56 | 52 | 108 | 49 | 157 | 57 | 214 | 42 | 256 | 28 | 284 | 95 | 379 | 0 | 379
C3 - liczba lokalnych, regionalnych i krajowych ram/środków/marzędzi polityki udostępnionych dzięki środkom wspieranym w ramach przedmiotowego funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich, angażujących społeczeństwo obywatelskie, wspólnoty migrantów oraz wszelkie inne właściwe strony | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
WSKAŹNIKI DODATKOWE
Liczba osób, które otrzymały paczkę z artykułami higienicznymi | 0 | 3635 | 60 | 60 | 1586 | 1646 | 1154 | 2800 | 305 | 3105 | 60 | 3165 | 139 | 3304 | 123 | 3427 | 216 | 3643 | 0 | 3643
Liczba osób, które otrzymały wsparcie rzeczowe w postaci odzieży | 0 | 439 | 4 | 4 | 337 | 341 | 94 | 435 | 1 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 3 | 439 | 0 | 439
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do mieszkania, akademika | 0 | 96 | 2 | 2 | 76 | 78 | 22 | 100 | 18 | 118 | 10 | 128 | 21 | 149 | 17 | 166 | 8 | 174 | 0 | 174
Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń adaptacyjnych | 0 | 220 | 10 | 10 | 30 | 40 | 70 | 110 | 40 | 150 | 40 | 190 | 20 | 210 | 10 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220
Liczba szkoleń adaptacyjnych | 0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22
Liczba osób, którym udzielono porad z zakresu doradztwa prawnego | 0 | 145 | 10 | 10 | 141 | 151 | 99 | 250 | 69 | 319 | 100 | 419 | 71 | 490 | 30 | 520 | 32 | 552 | 0 | 552
Liczba pakietów powitalnych dla uczniów (OPT) szkół województwa zachodniopomorskiego | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 13500
Liczba dzieci korzystających z zajęć na świetlicy | 0 | 50 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 22 | 39 | 8 | 47 | 7 | 54 | 0 | 54
Liczba „spotkań z kulturą” | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 20
Liczba spotkań z pracodawcami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
Liczba udzielonych porad zawodowych | 0 | 499 | 22 | 22 | 89 | 111 | 64 | 175 | 198 | 373 | 121 | 494 | 25 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519
Liczba osób, które otrzymały poradę psychologiczną | 0 | 50 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 14 | 11 | 25 | 13 | 38 | 8 | 46 | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50
Ilość osób, które ukończyły kurs języka polskiego | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 28 | 59 | 0 | 59
Lista osób uczestników spotkań z pracodawcami | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50
Liczba uczestników szkolenia dla kadry urzędniczej | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 57 | 104
Liczba osób które wzięły udział w wizycie studyjnej | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liczba przeszkolonych nauczycieli | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127
Liczba opracowanych podręczników | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Liczba informacji prasowych zamieszonych na stronie internetowej | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 21 | 9 | 30 | 8 | 38 | 10 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
Liczba instytucji, które otrzymały plakaty i ulotki | 0 | 200 | 0 | 0 | 85 | 85 | 12 | 97 | 20 | 117 | 20 | 137 | 63 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
Liczba nadesłanych prac w konkursie | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41
Liczba reportaży | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Liczba warsztatów kulinarnych | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej | 0 | 300 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 94 | 38 | 132 | 44 | 176 | 34 | 210 | 24 | 234 | 95 | 329 | 0 | 329
Liczba funkcjonujących punktów informacyjno-doradczych dla obywateli państw trzecich | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Liczba opracowanych strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Liczba zorganizowanych konferencji w ramach budowania trwałych struktur współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji obywateli państw trzecich | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
*należy uwzględnić wskaźniki wyszczególnione w Programie Krajowym dla danego celu szczegółowego
** dodatkowe wskaźniki wyszczególnione przez Beneficjenta. Wskaźniki powinny pokazywać planowane rezultaty działań realizowanych w projekcie zgodnie z wnioskiem
Note on R14: caritairek1@outlook.com: liczba os kurs językowy
Note on T14: caritairek1@outlook.com: liczba os kurs językowy
Note on U14: caritairek1@outlook.com: liczba os kurs językowy
Note on H24: user: w raporcie III błędnie podano liczbę osób, które skorzystały z porady prawnej, skorygowano w raporcie VI
Note on J24: user: W raporcie IV błędnie policzono liczbę osób, które skorzystały z porad prawnych, skorygowano w raporcie VI
Note on L24: user: W raporcie V błędnie wpisano liczbę osób, korzystających z porad prawnych, skorygowano w raporcie VI
Note on R27: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: skorygowano liczbę spotkań z kulturą. W raporcie za VIII kwartał błędnie podano liczbę - prawidłowa to 7 spotkań z kulturą
Note on L30: user: W raporcie V podano błędną liczbę osób, prawidłowa to liczba 13, skorygowano w VI kwartale

## Azyl
Tytuł projektu | "Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich na terenie woj.. Zachodniopomorskiego"
Numer projektu | 4/8-2017/OG-FAMI
FORMULARZ WSKAŹNIKÓW - cel Azyl
Nazwa wskaźnika | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość w Raporcie kwartalnym 1 za okres 01.09.2018-31.12.2018 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 2 za okres 1.01.2019- 31.03.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 3 za okres 1.04.2019 - 30.06.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 4 za okres 1.07.2019-30.09.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 5 za okres 1.10.2019 - 31.12.2019 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 6 za okres 1.01.2020 - 31.03.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 7 za okres 1.04.2020 - 31.06.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 8 za okres 1.07.2020. - 30.09.2020 |  | Wartość w Raporcie kwartalnym 9 za okres 1.10.2020. - 31.12.2020
|  |  | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w danym okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające) | Wartość w okresie sprawozdawczym | Wartość od początku realizacji projektu (dane narastające)
REZULTATY:
WSKAŹNIKI OBOWIĄZKOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO*
nie dotyczy
WSKAŹNIKI DODATKOWE**
nie dotyczy
PRODUKTY:
WSKAŹNIKI OBOWIĄZKOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO*
C1 - liczba osób należących do grup docelowych, objętych środkami poprzedzającymi wyjazd wspierającymi w ramach przedmiotowego funduszu | 0 | 31 | 11 | 11 | 4 | 15 | 7 | 22 | 0 | 22 | 7 | 29 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31
C1b - Liczba osób należących do grup docelowych korzystających z pomocy prawnej i reprezentacji prawnej | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
C1c - Liczba osób o szczególnych potrzebach oraz liczba małoletnich bez opieki korzystających ze specjalnej pomocy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11
WSKAŹNIKI DODATKOWE
Liczba osób, które otrzymały paczkę z artykułami higienicznymi | 0 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | 7 | 22 | 0 | 22 | 2 | 24 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 26
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do mieszkania, akademika | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5
Liczba osób, które otrzymały wsparcie rzeczowe w postaci odzieży | 0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11
Liczba osób, którym udzielono porad z zakresu doradztwa prawnego | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
Liczba osób, które otrzymały poradę zawodową | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11
*należy uwzględnić wskaźniki wyszczególnione w Programie Krajowym dla danego celu szczegółowego
** dodatkowe wskaźniki wyszczególnione przez Beneficjenta. Wskaźniki powinny pokazywać planowane rezultaty działań realizowanych w projekcie zgodnie z wnioskiem
Note on H20: user: W raporcie za III kwartał podaną błędą liczbę, skorygowano w raporcie nr VI we wskaźnikach